к приказу ОУ

 от 31.10.2016 № 01-03/106

**План мероприятий («Дорожная карта»)**

**по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации**

**по образовательным программам основного общего и среднего общего образования**

**в МОБУ «Шопшинская СШ» в 2017 году**

**Основные направления деятельности по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2017 году (далее - Дорожная карта).**

**Цели:**

Обеспечение организационно-технологических, методических и психолого-педагогических условий подготовки и проведения государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) в 2017 году.

Совершенствование форм контроля в условиях обновления системы качества образования.

Совершенствование системы методического обеспечения системы оценки качества образования (СОКО) и ГИА.

**Задачи:**

Совершенствование организационно-технологических условий подготовки и проведения ГИА.

Разработка и реализация комплекса эффективных мер и механизмов организации и проведения ГИА.

Разработка и внедрение в практику управления качеством образования методов мониторинга, диагностики и прогнозирования.

Развитие, изучение нормативно-распорядительной и инструктивно-методической базы ГИА.

Реализация комплекса мер по повышению эффективности информационного обеспечения ГИА.

**Основные направления реализации Дорожной карты:**

**организационное;**

**нормативно-правовое, инструктивно-методическое;**

**финансовое;**

**информационное;**

**методическое;**

**психологическое;**

**аналитическое.**

Субъекты, участвующие в реализации Дорожной карты:

Управление образования администрации Гаврилов-Ямского муниципального района

МУ ДПО «Информационно – методический центр»

МОБУ «Шопшинская СШ»

Общественность

Планируемый результат:

**улучшение качества преподавания учебных предметов;**

мотивированный (осознанный) выбор предметов на ОГЭ и ЕГЭ;

рост показателей результатов ГИА;

соблюдение процедуры ГИА, обеспечение информационной безопасности при подготовке и проведении диагностических работ и ГИА;

эффективность механизмов оценки результатов образования обучающихся, деятельности педагогических работников;

повышение эффективности деятельности ОО по организации и проведении ГИА;

повышение квалификации педагогов;

конкурентоспособность ОУ.

*Сокращения, встречающиеся по тексту:*

ГИА - государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного и среднего общего образования;

ОГЭ - основной государственный экзамен;

ЕГЭ - единый государственный экзамен;

ГВЭ - государственный выпускной экзамен;

РЦОИ — региональный центр обработки информации;

УО - управление образования администрации Гаврилов-Ямского муниципального района;

ППЭ - пункт проведения экзамена;

ГЭК - государственная экзаменационная комиссия;

РИС - региональная информационная система;

|  |  |
| --- | --- |
| УТВЕРЖДЕН приказом директора МОБУ «Шопшинская СШ»№ 01-03/106 от 31.08.2016  | Рассмотрено на пед. совете № 1 от 29.08.2016 |

**План мероприятий («Дорожная карта»)**

**по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам**

 **основного общего и среднего общего образования в 2017 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятий** | **Сроки** | **Ответственные** |
| 1. **Совершенствование аналитических условий организации и проведения ГИА**
 |
| 1.1. | Анализ результатов ГИА:аналитический отчет;подготовка информации в публичный доклад;размещение информации на сайте;работа в рамках августовского пед.совета. | август - сентябрь2016 года | Абрамова М.А.Лемина Е.В. |
| 1.2. | Анализ качества преподавания учебных предметов в ОУ | август - сентябрь2016 года | Лемина Е.В. |
| 1.3. | Проведение совещания по вопросу совершенствования преподавания учебных предметов и подготовки к ГИА в 2016-2017 учебном году | сентябрь октябрь | Лемина Е.В. |
| 1.4. | Формирование групп риска учащихся для индивидуальной работы, в том числе по устранению учебных дефицитов | сентябрь- октябрь | Учителя - предметники  |
| 1.5. | Формирование групп риска учителей - предметников по результатам ГИА 2016 года. | сентябрь- октябрь | Лемина Е.В. |
| 1. **Нормативно-правовое обеспечение ГИА**
 |
| 2.1. | Утверждение плана-графика работы по информированию родителей (законных представителей), общественности и обучающихся по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации в 2016-2017 учебном году.Внесение предложений для определения организационно-территориальной схемы проведения ГИА | Приказ №01-03/83 от 09.09.16ноябрь 2016 года | Абрамова М.А.Абрамова М.А. |
| 2.2 | Определение состава лиц, ответственных за организацию и проведение ГИА в МОБУ «Шопшинская СШ» | до 01.01.2017 года | Абрамова М.А. |
| 2.3. | Подготовка приказов на школьном уровне в соответствии с действующим законодательством в сфере образования по организации и проведению ГИА в 2017 году:об утверждении Плана мероприятий («Дорожная карта»);о назначении ответственного за внесение сведений в РИС по подготовке к государственной итоговой аттестации в 2017 году;о проведении итогового сочинения (изложения) в 2016 году;об утверждении алгоритма доставки выпускников до ППЭ;о возложении ответственности за жизнь и здоровье детей во время проведения государственной итоговой аттестации выпускников. | август 2016 годаоктябрь 2016 годафевраль 2017 года май 2017 года  | Абрамова М.А. |
| 2.4. | Приведение локальных актов ОУ, отражающих работу по организации и проведению ГИА в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами | в течение 2016/17 учебного года | Абрамова М.А. |
| 1. **Меры по повышению качества преподавания учебных предметов**
 |
| 3.1. | Разработка индивидуальных маршрутов повышения квалификации педагогов ОУ, оказание адресной методической помощи учителям-предметникам, испытывающим трудности в подготовке учащихся к ГИА | сентябрь 2016 года-апрель 2017 года | Абрамова М.АЛемина Е.В. Руководители МО |
| 3.2. | Участие педагогов школы в курсах повышения квалификации для учителей-предметников  | январь-апрель 2017 года | Лемина Е.В. |
| 3.3. | Повышение квалификации педагогических работников через курсовую подготовку, участие в работе РМО, в конкурсах и проектах | в течение 2016/17 учебного года | Лемина Е.В. |
| 3.4. | Участие педагогов в вебинарах, круглых столах, мастер-классах по вопросам подготовки обучающихся к ГИА | октябрь 2016года февраль 2017 года | Сальникова С.В. |
| 3.5. | Участие в репетиционных экзаменах в форме и по материалам ЕГЭ, ОГЭ по предметам:математикарусский языкфизикаобществознаниебиологияинформатика | 1 раз в четверть 2016/17 учебного годаноябрь 2016 года-апрель2017 года | Учителя- предметники,  |
| 3.6. | Проведение тренировочных работ, репетиционных работ по материалам СтатГрад по русскому языку, математике и предметам по выбору  | октябрь 2016 года – апрель2017 года | Лемина Е.В.Учителя-предметники |
| 3.7. | Проведение недели предметов физико-математического и гуманитарного циклов  | в течение 216/17 учебного года | Лемина Е.В.Учителя- предметники |
| 3.8. | Семинары по проблемам: Проектирование образовательного процесса для достижения планируемых результатов;  Современные методы повышения мотивации учащихся на уроках математики, физики, информатики;  Современные формы уроков в условиях реализации ФГОС ООО. | сентябрь 2016 годаноябрь 2016 годаЯнварь 2017 | Лемина Е.В. |
| 3.9. | Обобщение и распространение эффективного опыта работы педагогов, имеющих стабильно высокие результаты преподавания учебных предметов | в течение 216/17 учебного года | Администрация, учителя-предметники |
| 3.10. | Организация в ОУ системы индивидуальных консультаций со слабоуспевающими учащимися | в течение 216/17 учебного года | учителя-предметники |
| 3.11. | Организация индивидуального консультирования по проблемам личностного развития учащихся, имеющих индивидуальные образовательные потребности, и учащихся, имеющих низкую мотивацию к обучению | в течение 216/17 учебного года | Лопаткина Н.Н. |
| **4. Взаимодействие с УО****по вопросам проведения ГИА** |
| 4.1. | Координация деятельности ОУ по подготовке к ГИА в форме ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ. | в течение2016/17 года | Абрамова М.А. |
| 4.2. | Мониторинг участия обучающихся 9, 11-х классов в государственной итоговой аттестации, в том числе в форме ГВЭ в 2016/2017 учебном году |  до 10 числа каждого месяца |  |
| 4.3. | Проведение совещаний:для учителей- предметников | 1 раз в четверть 2016/17 учебного года | Абрамова М.А.Лемина Е.В. |
| 4.4. | Участие в инструктивных совещаниях  | февраль-март 2017 года | Абрамова М.А.Лемина Е.В. |
| **5.Мероприятия по организации обучения лиц, привлекаемых к ГИА** |
| 5.1. | Участие в обучении с последующим тестированием:уполномоченных представителей ГЭК-9, членов ГЭК -11,руководителей ППЭ | ноябрь 2016 годаянварь-апрель2017 года | Администрация ОУ |
| 5.2. | Определение в ОУ ответственных и проведение инструктажа по работе с бланками документов по ГИА | октябрь-апрель2017 года | Лемина Е.В. |
| **6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА** |
| 6.1. | Обеспечение консультационной поддержки по вопросам, связанным с организацией и проведением ГИА | в течение 2016/17 учебного года | Администрация ОУ |
| 6.2. | Организация информирования граждан о порядке проведения ГИА в части размещения информации на официальном сайте ОУ:**ГИА-9:**о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным предметам;о сроках проведения ГИА-9;о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9**ГИА-11:**о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения; о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ;о сроках проведения итогового сочинения (изложения), ГИА-11;о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА-11 | в сроки, определенные приказом Минобрнауки РФ от 25 декабря 2013 года, № 1394в сроки, определенные приказом Минобрнауки РФ от 26 декабря 2013 года, № 1400 | Лемина Е.В.,Сальникова С.В. |
| 6.3. | Информирование участников образовательного процесса об особенностях проведения ГИА в 2017 году. Изучение алгоритма организации экзаменов по обязательным экзаменам в форме ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ, предметам по выбору в форме ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ. Ознакомление выпускников 9,11классов, родителей (законных представителей) с процедурой проведения ГИА, со сроками подачи апелляций, порядком работы конфликтной комиссии, местом и временем подачи апелляций | в течение2016/17 учебного года | Абрамова М.А. |
| 6.4. | Ознакомление участников ГИА с полученными ими результатами ГИА, в том числе по определенным срокам и порядком ознакомления участников с результатами ГИА по каждому общеобразовательному предмету, обеспечение информирования участников ГИА о решениях государственной экзаменационной комиссии и конфликтной комиссии по вопросам изменения и (или) отмены результатов ГИА | по утвержденному графику | Классные руководители |
| 6.5. | Организация контроля за оформлением информационных стендов для выпускников по процедуре проведения ГИА, размещение соответствующей и актуальной информации  | в течение 2016/17 учебного года | Лемина Е.В. |
| 6.7. | Организация психологического сопровождения участников ГИА, родителей (законных представителей), учителей предметников по вопросам подготовки и проведения ГИА | в течение 2016/17 учебного года | Лопаткина Н.Н. |
| 6.8. | Участие специалистов ОУ в проводимых совещаниях, посвященных экзаменационной кампании 2017 года | в течение 2016/17 учебного года | Абрамова М.А.Лемина Е.В. |
| 6.9. | Организация работы школьной психолого-медико-педагогической комиссии  | в течение 2016/17 учебного года | Лопаткина Н.Н.Лемина Е.В. |
| 6.10. | Организация и проведение общешкольных родительских собраний «Подготовка к ГИА 2017» | в течение 2016/17 учебного года | Администрация ОУ |
| **8. Мероприятия по организационно - технологическому обеспечению проведения ГИА** |
| 8.1.  | Организация и проведение ГИА-9 (по всем учебным предметам) и ГИА-11 (по обязательным учебным предметам) в сентябре (сбор информации, регистрация участников, подготовка нормативных правовых документов, подготовка сведений в региональную информационную систему (РИС) и др.) | август-сентябрь2016 года | Абрамова М.А.Сальникова С.В. |
| 8.2. | Предоставление информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2017 году из числа:выпускников общеобразовательных организаций текущего учебного года;лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов | до 20 ноября 2016 года | Абрамова М.А. |
| 8.3. | Предоставление сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11 в соответствии со сроками, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 года № 755. | в соответствии с Порядком проведения ГИА-9 и ГИА-11 | Сальникова С.В. |
| 8.4. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения):организация и проведение школьного этапа Всероссийского конкурса сочинений; участие в обучении экспертов по оцениванию итогового сочинения в XI классе. | август-октябрь2016 годаноябрь 2016 года | Лемина Е.В.,учителя русского языка |
| 8.5. | Создание условий для выпускников с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ):предоставление сведений в районную психолого-медико-педагогическую комиссию. | в течение 2016/17 учебного года | Абрамова М.А.Лопаткина Н.Н. |
| 8.6. | Формирование института общественных наблюдателей для проведения ГИА:информированности о статусе наблюдателя при проведении ГИА;сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА, представление их в ОО;выдача удостоверений общественных наблюдателей;участие в семинарах для общественных наблюдателей. | январь-май2017 годав течение периода проведения ГИАза три дня до проведения ГИА  | Абрамова М.А.Классные руководители |
| 8.7. | Организация работы в ОУ по выдаче документов об уровне образования  | в соответствии с установленными сроками | Администрация ОУ |
| 8.8. | Формирование аналитических и статистических материалов по итогам государственной итоговой аттестации выпускников. | август 2017 года | Лемина Е.В. |
| **9. Мероприятия по осуществлению контроля в организации за подготовкой и проведением ГИА**  |
| 9.1. | Проведение мониторинга в части:организации и проведения информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА (в том числе за оформлением стендов),информации, размещенной на официальном сайте ОУ, работы телефона «горячей линии» по вопросам организации и проведении ГИА |  в течение 2016/2017 учебного года | Абрамова М.А., Лемина Е.В. |
| 9.2. | Осуществление контроля за ходом подготовки к проведению ГИА в ОУ  | в течение 2016/2017 учебного года | Абрамова М.А. |
| 9.3. | Проведение проверки по изучению качества преподавания предметов:русский язык;математика;физика;обществознание,информатика | ноябрь- декабрь 2016 года | Лемина Е.В.  |