Приложение 2  к приказу

Управления образования Администрации

от 17.09.2018                                    №245

«Дорожная карта»

подготовки, организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Гаврилов-Ямском муниципальном районе в 2018- 2019 учебном году

| № п/п | Направление деятельности | Сроки | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.Анализ проведения ГИА-9 в 2018году |  |  |
| 1.1. | Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2018 году. Статистическая обработка результатов ГИА-9 в Гаврилов-Ямском МР. | август 2018 года | Управление образования |
| 1.2. | Обсуждение результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, постановка задач повышения качества образования на 2019год: -на августовском совещании; - на заседаниях районных методических объединений; - на совещаниях с руководителями образовательных организаций МР. | Август, октябрь 2018 года | Управление образования |
| 1.3. | Участие в совещании с муниципальными координаторами «Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования в 2018 году: основные итоги и направления развития» | Ноябрь 2018 | Управление образование |
| 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |
| 2.1 | Участие в совещаниях, семинарах, вебинарах, проводимых Департаментом образования области, ИРО, ЦО и ККО | в течение 2018 -2019 учебного года | Управление образования |
| 2.2. | Корректировка планов повышения квалификации педагогов района на курсах повышения квалификации для учителей по учебным предметам, организуемым ИРО с учетом результатов ГИА-9 2018г. | Сентябрь 2018г | ОО |
| 2.3. | Участие педагогов в обучающих семинарах, организованных на базе муниципального района, ИРО | в течение 2018 -2019 учебного года | Управление образования, ИМЦ |
| 2.4. | Организация и проведение методических объединений учителей, информационно-методических семинаров для учителей – предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9. | октябрь 2018 года – март 2019 года | ИМЦ |
| 2.5. | Обобщение и распространение опыта работы педагогов, имеющих стабильно высокие результаты по подготовке учащихся к ГИА-9. | В течение года | ИМЦ, Управление образования |
| 2.6. | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем образовании. Подготовка к их пересдаче. | По окончании соответствующего экзаменационного периода | Управление образования, ОО |
| 2.7. | Изучение методических писем ГАУ ДПО ЯО ИРО о преподавании учебных предметов в ОО Ярославской области. | Август-сентябрь 2018 | ИМЦ, Управление образования, ОО |
| 3. Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |
| 3.1. | Приведение муниципальных нормативных правовых актов по организации и проведению ГИА-9 в 2019г. в соответствии с федеральными и региональными правовыми актами. | сентябрь 2018 года - май 2019 года | Управление образования |
|  | Направление нормативных правовых актов Департамента образования области и Управления образования Гаврилов-Ямского МР, регламентирующих проведение ГИА-9, в образовательные организации района | В течение года | Управление образования |
| 3.2 | Ознакомление с методическими и инструктивными материалами, регламентирующими проведение ГИА-9 лиц, задействованных в проведении ГИА-9 | март - май 2019 года | Управление образования, ОО |
| 3.3. | Подготовка приказов Управления образования: -об утверждении дорожной карты и графика информирования участников ГИА и их родителей - о назначении ответственного лица за ведение базы РИС; - о проведении ГИА по образовательным программам основного общего образования в Гаврилов-Ямском муниципальном районе в 2019 году; -об обеспечении информационной безопасности при хранении, передаче и использовании экзаменационных материалов при проведении ГИА-9; - об ответственных лицах в ОО за информирование участников ГИА о результатах ГИА по программам основного общего образования и подаче апелляций о несогласии с выставленными баллами; | октябрь 2018года - май 2019г. | Управление образования |
| 3.4. | Разработка и утверждение «Дорожной карты» подготовки, организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Гаврилов-Ямском муниципальном районе в 2018- 2019 учебном году». | Сентябрь 2018г | Управление образования, ОО |
| 4. Финансовое обеспечение ГИА-9 |  |  |  |
| 4.1. | Закупка канцелярских товаров. | май 2018 года | ОО |
| 5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  |
| 5.1. | Совещания для директоров и заместителей директоров по УВР по вопросам проведения государственной итоговой аттестации. | в течение года | Управление образования |
| 5.2. | Организация и проведение обучения по организационно-технологическим вопросам: |  |  |
|  | - лиц, ответственных за внесение сведений в РИС; |  | Управление образования |
|  | - лиц, ответственных за проведение итогового собеседования в 2019году ; | Февраль, март, май 2019. | Управление образования,ОО |
|  | - руководителей ППЭ; | Декабрь 2018-январь2019 | Управление образования, руководители ППЭ |
|  | - организаторов ППЭ; | февраль-май 2019 | Управление образования, руководители ППЭ |
|  | - технических специалистов; | февраль-май 2019 | Управление образования, руководители ППЭ |
|  | -специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ; | Февраль-май 2019 | Управление образования, руководители ППЭ. |
|  | -ассистентов; -общественных наблюдателей; | февраль-май2019 | Управление образования, руководители ППЭ |
|  | - уполномоченных представителей государственной экзаменационной комиссии; | февраль-май 2019 |  |
|  | -экзаменаторов-собеседников для проведения ГВЭ в устной форме. | Февраль-май 2019 | Управление образования, ОО |
| 5.3. | Участие специалиста Управления образования в региональных совещаниях, семинарах. | в течение года | Управление образования |
| 5.4. | Направление на обучение лиц, привлекаемых к подготовке и проведению ГИА-9, в ИРО, ЦО и ККО. | в течение года | Управление образования, ОО |
| 5.5. | Проведение инструктивных совещаний со школьными операторами по формированию РИС. | декабрь, февраль | Управление образования |
| 6. Организационное сопровождение ГИА-9 |  |  |  |
| 6.1. | Сбор информации о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2018 году из числа: - выпускников образовательных организаций текущего учебного года; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов; -выпускников прошлых лет. | Сентябрь 2018года | Управление образования |
| 6.2 | Мониторинг выбора предметов по выбору обучающимися 9-х классов в ГИА-9 в 2018-2019 учебном году | Октябрь 2018г. | Управление образования, ОО |
| 6.3 | Сбор сведений и внесение данных в региональную информационную систему: -сведений о МОУО, ОО текущего года; -сведений о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде; -сведений об участниках итогового собеседования; - сведения о выпускниках текущего года; - сведений об участниках ГИА-9 всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА-9,сведения о форме ГИА-9; -отнесение участника ГИА-9 к категории лиц с ОВЗ; детей-инвалидов и инвалидов. -сведений о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты, технические специалисты, специалисты по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, ассистенты. экзаменаторы-собеседники) -сведений об уполномоченных представителях ГЭК. -сведений о медицинских работниках. -сведений об общественных наблюдателях, в соответствии с протоколами по аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей. - Наличие допуска к прохождению ГИА-9. | январь 2019г январь 2019г январь, февраль апрель 2019 до 20.01.2019г. до 05.03.2019 в течение 2 дней со дня получения сведений февраль 2019, июнь, август в зависимости от этапа ГИА-9) В течение 2 дней со дня принятия решения | Управление образования, ОО Управление образования, ОО Управление образования,ОО Управления образования, ОО Управление образования, ОО Управление образования,ОО Управление образования, ОО |
| 6.4. | Планирование ГИА: - Распределение участников итогового собеседования по местам проведения; -распределение участников ГИА-9 по ППЭ. | Январь, февраль, апрель 2019 Март 2019 | Управление образования , ОО |
| 6.5. | Обеспечение организации обучения участников ГИА-9 по технологии проведения ГИА-9 и правилам заполнения бланков | до 1 января 2019 года | Управление образования, ОО |
| 6.6. | Предоставление информации в ЦО и ККО о количестве и месте расположения ППЭ | октябрь, март 2019 года | Управление образования |
| 6.7. | Организация психологической помощи участникам ГИА-9: -выявление детей, имеющих личностные и познавательные трудности при подготовке к сдаче экзаменов; -индивидуальное и групповое консультирование учащихся; -консультации для родителей; -консультации для педагогов; -проведение родительских собраний; -проведение классных часов; -распространение памяток, буклетов. | в течение всего экзаменационного периода | ОО, МУ ЦППМС |
| 6.8. | Отнесение участника ГИА к категории лиц с ОВЗ, детей инвалидов или инвалидов, формирование пакета документов по данной категории лиц для передачи в ДО | Декабрь 2018 | Управление образования, ОО |
| 6.9. | Передача пакета документов лиц с ОВЗ в ГЭК для решения предоставления соответствующих условий в ППЭ | Апрель 2019 | Управление образования |
| 6.10. | Создание условий организации и проведения государственного выпускного экзамена для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов с учетом психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья | Не позднее, чем за 1 день до проведения экзамена | Управление образования, ОО |
| 6.11 | Формирование списков лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов | Март 2019 | Управление образования, ОО |
|  | Рассмотрение документов лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов на ГЭК для решения предоставления соответствующих условий в ППЭ | в течение двух дней с момента предоставления документов | Управление образования, ОО |
| 6.12. | Создание условий в ППЭ для с ОВЗ детей инвалидов и инвалидов в соответствии с требованиями Порядка, методических рекомендаций проведения ГИА и решения ГЭК | В течение двух дней с момента решения ГЭК | Управление образования, ОО |
| 6.13. | Сбор информации, формирование списочных составов лиц, внесение сведений в РИС: - руководителей ППЭ; -организаторов ППЭ; - технических специалистов; -специалистов по проведению инструктажа и лабораторных работ; -экзаменаторов собеседников, - ассистентов; -общественных наблюдателей; -уполномоченных представителей ГЭК. -медицинских работников | в соответствии с графиком ФЦТ | Управление образования, ОО |
| 6.14. | Мониторинг полноты, достоверности и актуальности сведений в РИС | в период проведения ГИА-9 | Управление образования, ОО |
| 6.15. | Формирование маршрутов доставки экзаменационных материалов в ППЭ и на обработку в РЦОИ | март-апрель 2019г. | Управление образования |
| 6.16. | Формирование схемы прикрепления обучающихся к ППЭ по экзаменационным дням | март 2019г. | Управление образования |
| 6.17. | Организация межшкольного взаимодействия по формированию ППЭ | март-апрель 2019г. | Управление образования |
| 6.18. | Создание условий в ППЭ в соответствии с требованиями Порядка проведения ГИА-9 | февраль-май 2019г. | Управление образования, ОО, руководители ППЭ |
| 6.19. | Информирование о распределении руководителей, организаторов и уполномоченных представителей ГЭК, ассистентов, технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторов-собеседников по ППЭ | за три рабочих дня до проведения экзамена | Управление образования |
| 6.20. | Выполнение Графика информирования участников ГИА-9 | В течение года | Управление образования, ОО |
| 6.21. | Получение комплектов экзаменационных материалов из ЦО и ККО, организация хранения | Весь период | Управление образования |
|  | Создание условий в ППЭ в соответствии с требованиями Порядка и методических рекомендаций: -определение и согласование территории ППЭ; -наличие заключений территориальных органов Госпожнадзора,.Роспотребнадзора о соответствии помещений, выделяемых для ППЭ, требованиям и нормам; -определение аудиторий для проведения ГИА-9,мест хранения личных вещей и других помещений; -определение схемы расположения помещений в ППЭ; -подготовка ППЭ в соответствии с требованиями (оборудование и оснащение аудиторий) | Декабрь 2018 Январь 2019 не позднее, чем за 1 день до проведения экзамена | Управление образования, ОО |
| 6.22. | Согласование взаимодействия по вопросам организации ГИА-9 - с ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району; - с ГУЗ ЯО Гаврилов-Ямская ЦРБ; - с МПЖКХ «Ресурс»; - с Городским поселением Гаврилов-Ям. | Апрель-май 2019г. | Управление образования |
| 6.23. | Работа по привлечению общественных наблюдателей к участию в ГИА-9 | Февраль - июнь | Управление образования, ОО |
| 6.24. | Мониторинг полноты, достоверности и актуальности сведений в РИС | Весь период | Управление образования, ОО |
| 7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |
| 7.1. | Проведение родительских собраний по ознакомлению с Порядком проведения ГИА-9 в ОО и информирование обучающихся, родителей (законных представителей ) об ответственности за нарушение Порядка проведения ГИА-9 в 2019году (под роспись) | Октябрь 2018-май 2019 | ОО |
| 7.2 | Проведение мероприятий для выпускников ОО по ознакомлению с нормативными документами по проведению ГИА-9,с порядком подачи апелляций и рассмотрения апелляций, порядком ознакомления с результатами ГИА-9 | Октябрь 2018-апрель 2019 | Управление образования, ОО |
| 7.3. | Обеспечение работы раздела «ГИА-9» на странице Управления образования сайта Администрации Гаврилов-Ямского МР | в течение 2018-2019 уч. года | Управление образования |
| 7.4. | Размещение материалов, связанных с подготовкой и проведением ГИА-9,на сайтах школ, странице Управления образования на сайте Администрации Гаврилов-Ямского МР | весь период | Управление образования, ОО |
| 7.5. | Оформление в ОО информационных стендов по подготовке и проведению ГИА-9 | весь период | ОО |
| 7.6. | Доведение до ОО материалов по проведению информационно-разъяснительной работы с обучающимися и их родителями (законными представителями) лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9. | весь период | Управление образования, ОО |
| 7.7. | Обеспечение консультационной поддержки по вопросам, связанным с организацией и проведением ГИА-9 | в течение 2017 -2018 учебного года | Управление образования, ОО |
| 7.8 | Выполнение Плана информирования участников ГИА | В течение года | ОО |
| 7.9. | Проведение мероприятий для выпускников ОО по ознакомлению с нормативными документами по проведению ГИА-9, с порядком подачи апелляций и рассмотрения апелляций, порядком ознакомления с результатами ГИА-9 | в течение всего периода | Управление образования, ОО |
| 7.10. | Изучение с обучающимися, родителями (законными представителями ) участниками ГИА-9 Порядка проведения ГИА-9 и информирование об ответственности за нарушение Порядка проведения ГИА-9 в 2019 году (под роспись) | в течение 2018 -2019 учебного года | ОО |
| 7.11 | Организация работы «горячей линии» в период подготовки, организации и проведения ГИА-9 | сентябрь 2018года - июнь 2019 года | Управление образования |
| 7.12 | Участие в областном родительском собрании «Организация проведения ГИА-9»в режиме видеоконференции, организуемой ДО и ЦО и ККО | Ноябрь-декабрь2018 | Управление образования, ОО |
| 8. Контроль за организацией и проведением ГИА |  |  |  |
| 8.1. | Контроль за проведением родительских собраний, классных часов по вопросам подготовки и проведения ГИА с обучающимися, их родителями (законными представителями). | сентябрь 2018 года - апрель 2019 года | Управление образования, ОО |
| 8.2. | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ГИА в образовательных организациях | весь период | Управление образования |
|  | Контроль за соблюдением сроков внесения информации в РИС | весь период | Управление образования |
| 8.3. | Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА-9 в 2019году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО | декабрь 2018-май 2019 | Управление образования |
| 8.4. | Проверка готовности ППЭ к проведению ГИА-9 | февраль, март, май, июнь, август 2019 | Управление образования, ОО |
| 8.5. | Технологическое обследование ППЭ на предмет готовности к проведению устной части ОГЭ по иностранным языкам | Февраль, май 2019г. | Управление образования, ОО |
| 8.6. | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 с его участниками. родителями (законными представителями) и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9 в ОО. Выполнение плана информирования участников ГИА-9. | Весь период | Управление образования |
| 8.7. | Мониторинг сайтов ОО по вопросу наличия актуальной информации по организации и проведению ГИА-9 | Декабрь, апрель2019 | Управление образования |
| 8.9. | Отчет руководителей ОО по подготовке и проведению ГИА на индивидуальном собеседовании при начальнике Управления образования | Январь, июнь 2019 | Управление образования |